## 1차 WBS
[7 empty] | 21년 7월 |  | 21년 8월 | [15 empty] | 21년 9월
CD 자동차 MM 시스템 구축 프로젝트 | [6 empty] | W29 | W30 | W31 |  |  |  |  | W32 |  |  |  |  | W33 |  |  |  |  | W34 | W35 | W36 | W37
|  |  |  | 37.5% | 2020-07-18 | 2020-09-18 | 2021-07-24 | 2021-07-31 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-28 | 2021-09-04 | 2021-09-11 | 2021-09-18
WBS |  |  | 산출물(D)/작업 문서(W) | 진척율 | 시작 | 완료
■ 프로젝트 준비 |  |  |  | 82.5%
| Preparation |  |  | 75%
|  | 프로젝트 환경 셋업 |  | 50%
|  | 멤버구성 |  | 100%
|  | 프로젝트 상세 일정 확정 | 일정 계획표 (WBS) | 90%
| 요건 정의 및 일정 확정 |  |  | 90%
|  | 개발 리스트 정의 및 요구 사항 정의 | 개발 리스트 및 요구사항 정의서 | 90%
■ 설계 |  |  |  | 65%
| 1차 프로세스 및 업무 설계 |  |  | 65%
|  | To-Be 프로세스 정의 | 프로세스 정의서 | 80%
|  | 화면 설계서 | 화면 설계서 | 60%
|  | 개발리스트 | 개발리스트 정의서 | 80%
|  | CBO 테이블 설계 | 테이블 정의서 | 40%
■ 구현 및 테스트 |  |  |  | 2.5%
| 프로그램 개발 |  |  | 5%
|  | 개발리스트 정의서, 스펙서 참조 |  | 10%
|  | 스펙서를 기반으로한 단위테스트 |  | 0%
| 통합 테스트(화면&기능 테스트) |  |  | 0%
| 데모 프로그램 1차 통합 테스트 | 통합 테스트 시나리오 선정/준비 | 통합 테스트 시나리오 | 0%
|  | 통합 테스트 |  | 0%
|  | 통합 테스트 수행 및 보완 | 테스트 보고서 | 0%
■ 가동준비 및 Go-Live |  |  |  | 0%
| Go-Live 전략 및 일정계획 수립 |  |  | 0%
|  | 오픈 이슈 정리 및 Follow-Up |  | 0%
|  | 산출물 정리 |  | 0%
| Go-Live |  |  | 0%
|  | Go-Live |  | 0%
|  | 안정화 |  | 0%
Formulas:
W30 = [W29]+7
W31 = [W30]+3
W36 = [W35]+7
W37 = [W36]+7