## 개발진행 Summary
구분 | Total |  |  | 실적 |  |  | 개별 진행율 |  | 전체 진행율
| 전체 개발 항목 | UI5 | ABAP | 전체 실적 | UI5 | ABAP | UI5 | ABAP
B조 개발 진행 내역 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%

## 개발리스트
관리번호 (화면설계 기준) | 프로그램 명 ( Level 3 ) | T-CODE | 상세 기능 | 개발구분 | 난이도 | 1차/2차 | 개발공수 | 설계자 | 개발자 | 설계 |  | 개발 |  |  | 진행상태 | Program ID (Function Module) | 비고 | 실적
[10 empty] | 설계시작일 | 설계완료일 | 개발시작일 | 개발완료일 | 단위테스트 완료일 |  |  |  | UI5 | ABAP
RPA_01 | 세일즈오더 수집 |  | 일일단위 세일즈오더를 이메일에서 자동으로 다운로드 |  |  |  |  | 정인준 | 이성민 | 2021-07-24 | 2021-07-31 | 2021-08-01 |  |  | 설계중 |  | RPA |  | 0
OCR_01 | 세일즈오더 변환 |  | 이미지 형태의 세일즈오더를 엑셀로 변환 |  |  |  |  | 정인준 | 이성민 | 2021-07-24 | 2021-07-31 | 2021-08-01 |  |  | 설계중 |  | OCR |  | 0
RPA_02 |  |  | 변환된 엑셀 데이터를 이용하여 SAP에 세일즈오더 자동 생성 |  |  |  |  | 정인준 | 이성민 | 2021-07-24 | 2021-07-31 | 2021-08-01 |  |  | 설계중 |  |  |  | 0
ABAP_03 |  |  | 자동 생성된 세일즈오더의 정보 중 주문된 자재의 자재코드와 수량을 세일즈오더 생성일을 기준으로 별도의 CBO테이블에 데이터 누적 |  |  |  |  | 정인준 | 이성민 | 2021-07-24 | 2021-07-31 | 2021-08-01 |  |  | 설계중 |  |  |  | 0
0
| PR 생성 관리 |  | 생성된 SO 조회 | ABAP |  | 1차 |  | 이성민 | 최정윤 | 2021-07-24 |  |  |  |  | 설계중 |  |  |  | 0
|  |  | 선택한 SO를 기준으로 PR 생성 |  |  | 1차 |  |  |  | 2021-07-24 |  |  |  |  | 설계중 |  |  |  | 0
| PO생성 |  | 수량 입력만으로 간단한 PO 생성화면 | ABAP | 상 |  |  | 송창대 | 정인준 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | [7 empty] | 0
| 엑셀 업로드 화면 |  | 엑셀 형태의 입고 데이터를 ALV형태로 조회 |  | 하 |  |  | 최정윤 | 송창대 | 2021-07-24 |  |  |  |  | 설계중 |  |  |  | 0
| 메인화면 |  | 업로드된 데이터를 이용하여 '입고처리'버튼 클릭 시 SAP에 GR 자동 생성 |  | 상 |  |  | 최정윤 | 송창대 | 2021-07-24 |  |  |  |  | 설계중 |  |  |  | 0
|  |  | 자동 생성된 GR의 정보에 대한 완료아이콘 변경 및 왼쪽 화면(전체 PR)에도 반영 |  | 상 |  |  |  |  | 2021-07-24 |  |  |  |  | 설계중 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[18 empty] | 0 | 0